Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКОУ «Цуликанинская ООШ»

________________________________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНА Начальник управления образования администрации_ - Акушинского р_она __Каримгаджиев М.Р. |  | УТВЕРЖДЕНА _______________________ ___________________ |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНА Управляющим советом ___МКОУ «Цуликанинская ООШ» _(протокол_от 9 .12 2022г. |  |  |

Программа развития _МКОУ__»Цуликанинская ООШ»_на

_2022_2025 годы

_село Цуликана 2022г.

Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Цуликанинская ООШ» |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 3. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 «Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 6. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 7. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 8. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 10. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). 11. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). 12. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 13. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 15. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 16. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: __Камутаев Магомед Нухович_директор МКОУ Цуликанинская ООШ Магомедова Х.М. Завуч шк. Рабочая группа в составе, утвержденном приказом 9.12.2022г |
| Цели программы развития | __1. Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования успешной личности ученика. 2. Цифровизация образовательной деятельности, делопроизводства. 3. Внедрение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга соответствия аккредитационным показателям. 4. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей детей. 5. Модернизация системы охраны труда и повышение общей безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации , _________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Ком плексные задачи программы развития | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1. Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными организациями, вузами, организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и повысить качество уже оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. 3. Оптимизация системы дистанционных образовательных технологий, электронного обучения с целью повышения эффективности их использования. 4. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 5. Обучение по ООП, разработанных по ФГОС-2021, с 01.09.2022. 6. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной политики. 7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 8. Повышение эффективности системы охраны труда |
| Основные направления развития организации | _1. Успешное применения ФГОС-2021 с 01.09.22. 2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям. 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 5. Совершенствование системы охраны труда. 6. Усиление антитеррористической защищенности организации _ |
| Период реализаци программы развития | С 2022 года по 2025 год – 4 года |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | _______________________________________________________________________ Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, ___соответствующие ФГОС-2021. Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. Функционирует система воспитания, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей минимум на 60%. 70% учащихся включено в систему дополнительного образования школы. 50 % классных руководителей прошло обучение по программам, связанным с классным руководством. В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного процесса. Увеличилось на 35% число работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. 90 % педагогов обучилось по программам для работы с детьми с ОВЗ. Увеличилось финансирование организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. На 20 % снизилось количество несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствуют происшествия, произошедшие на территории организации_____________________________________________ |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. Организация профильного обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике. Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных ценностей (через социальное проектирование, дебаты, интернет-конференции, тренинги, деловые игры и т.д.). Рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся. Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях обучения в школе. Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. Трансформация физического пространства школы, пришкольного участка и учебного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. Развитие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования. Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы |
| Контроль реализации программы развития | ,Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом директора МКОУ «Цуликанинской ООШ» |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. _МКОУ «Цуликанинская ООШ»    (далее – школа, организация) создана __1  сентября ____1976______ года на основании _постановления администрации Акушинского р.

Школа расположена по адресу: __Р Дагестан .Акушинский р. С Цуликана

. Телефон: _89640087438_______. Электронный адрес: ___Culikanaoosh@mail.ru

Школа находится в  в типовом здании  по проекту 1989г .У школы нет фииалов.В ней обучаются 26 учащихся.Учебные занятия проводятся в одну смену.Режим работы школы :  шестидневная учебная неделя.  Обеспечена занятость учащихся  по интересам .во второй половине  дня  работают спортивный кружок и  кружок худ. самодеятельности

___ Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса имеются:

- учебные классы, площадь –200кв м

- компьютерный класс, площадь 15кв.м

- мастерская, площадь – 65 м2;

- спорт площадка  площадь 2000 кв. м2;

- библиотека, площадь –30кв. м2;

- столовая - 24( посадочных мест);

.медицинский кабинет, площадь –  12кв.м2;;

- учительская, площадь –  30кв.м2;

_______________________________________________________________________

Сведения об обучающихся. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – статистика показателей за 2019–2022 годы

| № п/п | Параметры статистики | _________________2019–2020 учебный год ___ | _______________2020–2021 учебный год _____ | ________________2021-2022учебный год | __________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: | 25 | __30_ | ___24 | ___ |
|  | – начальная школа | ___12 | __14 | ___13 | ___ |
|  | – основная школа | ___13 | ___16 | ___11 | ___ |
| 2 | Количество учеников, оставленных на повторное обучение: |  |  |  |  |
|  | – начальная школа | _ | _ | _ | _ |
|  | – основная школа | _ | _ | _ | _ |
|  |  | _ |  |  |  |
| 3 | Не получили аттестата: |  |  |  |  |
|  | – об основном общем образовании | _ | _ | _ | _ |
| 4 | Окончили школу с аттестатом с отличием: | _ | _ | _ |  |
|  | – в основной школе | _ | _ | _ | _ |

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно уменьшается количество обучающихся школы.

Характеристика окружающего социума. Социум школы представляет собой микро- и макроосреду. Микросреду составляют семьи воспитанников и учащихся. ___ Статистические сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о сохранении высокого показателя численности многодетных семей .___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Макросреду или макроокружение представляют различные организации, взаимодействие с которыми позволяет реализовать модель школьного образования, основанную на интегративной связи образования, науки и социальных структур. Рядом со школой находится  школьная спортивная площадка. В помещении школы временно расположена сельская  библиотека ,что позволяет  проводить различные школьные мероприятия для учащихся.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Совместно с  сельской  библиотекой школа проводит литературные и культурно-познавательные  мероприятия

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее количество работников – 15 человек. Из них 9 – учителей, , 6– непедагогические работники.

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Высшее – _8 чел. Среднее специальное – _1 чел. Обучаются в ВУЗах – _ чел. | Высшая – _1_ чел. Первая – __ чел. | До 5 лет – _2_ чел. 5 – 10 лет – _1_ чел. Свыше 15 лет – 6__ чел. |

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами:

- Почетный работник общего образования РФ – 1 работник

- ___________________________________________________________

- __________________________________________________________

- ____________________________________________

На данный момент школа  не полностью укомплектована для реализации образовательных программ общего образования. На момент завершения программы школа должна создать материально-технические ресурсы для реализации программ дополнительного образования по следующим направлениям: технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой.

В школе  не хватает мебели , наглядных пособий, оборудования

Характеристика достижений организации.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ______________________________________

Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития школы на 2022_2025_ годы;

- потенциал развития школы на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Основания для разработки программы развития школы по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (O) | Угрозы (T) |
| Высокий уровень профессиональной подготовки преподавателей . | __ Слабая материально техническая база_____________________________ | __________________________________________ Есть спрос на профильное и предпрофильное образование _ | Угроза акрытия школы ___________________________ |
| Учебный план имеет разнообразную вариативную часть | _ Недостаточное количество учащихся школы __________________________________________________________________________________ | _____________________________________________________ | Период демографического спада в регионе |
| Развита система организации проектно-исследовательской деятельности школьников ____________________________________________________ | _________________________________________ Библиотечный фонд укомплектован недостаточно, нет новых поступлений, в т. ч. электронных изданий ________ | _________________________________________Школа часто участвует в спортивно-оздоровительных мероприятиях различного уровн_______________________________________ | ________________________________________________________ |
| _______________________ Школьники успешно участвуют в городских, областных олимпиадах, конкурсах, конференциях различной направленности ________________________________________________________________________________________ | ______________________Отдаленность школы от районной и городской инфраструктуры | _____________________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________________ |
| _____________________ Школа расположена в благоприятном районе села, вдали от автомобильных дорог__________________________________ | Нехватка педагогических кадров | ________________________________________________ | ______________________________________ |
| _ | _ | _ | _ |

Основные направления развития организации

1. Внедрение ФГОС-2021 с 01.09.22.

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021. Проверка соответствия материально-технической базы новым требованиям стандартов, можно ли с помощью нее достичь результатов, которые устанавливают ФГОС-2021. Разработка новых ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021.

2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным показателям.

Следить, когда утвердят аккредитационные показатели для общеобразовательных организаций. Провести внутреннюю проверку школы на соответствие аккредитационным показателям. Если выявятся несоответствия, провести мероприятия по их устранению.

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

Повысить эффективность системы дополнительного образования. Принять участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126).

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации образовательной организации и развития цифровой образовательной среды. Внедрение электронного документооборота.

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализировать локальные нормативные акты школы в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

- проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

- механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

- модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

- обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

6. Усиление антитеррористической защищенности организации.

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |  | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внедрениеновых ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ___ Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021_____________________________________________________________________ | Директор | _ Январь 2022__________ | _____________________________ Приказ о создании рабочей группы ___ |  |  |
| 2 | __ Проведение педсовета, посвященного внедрению ФГОС-2021____________________________________________________ | Директор | _____ Январь 2022______ | ___ Протокол _____ |  |  |
| 3 | ______________________________________________ Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС-2021, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ____________________________________________________________________________________________________ | ______________________ Заместитель директора по АХР ______ | Январь 2022 | __ Справка _____ |  |  |
| 4 | ____ Анализ имеющихся в школе ресурсов для изучения родного языка и родной литературы, а также иностранному языку по ФГОС-2021_____________________________________________________________________________________________________________________________ | _____ Заместитель директора по УВР_______________________ | ________________ Январь-февраль 2022___ | ___ Справка ____ |  |  |
| 5 | ____________________________________________ Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС-2021________________________________________________________________________________ | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР ______________________________________________ | ____________ | Справка |  |  |
| 6 | ______________________________________________Разработка проектов ООП НОО и ООО по ФГОС-2021, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Рабочая группа | ________ | _______________________________________ Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО и ООО __________________ |  |  |
| _ | _ | _ | _ |  | _ | ___ |
| 2.Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям |  |  |  |  |  |  |
| _ | _____________________________________________ Анализ аккредитационных показателей для общеобразовательных организаций __________________________ | _____________ Заместитель директора по УВР _______________ | _____октябрь2022_____ |  | ______________ Аналитическая справка _______ |  |
| _ | Совещание при директоре и разработка мер по устранению выявленных нарушений | ____ Директор ____ | __октябрь 2022_________ |  | ___ Протокол Приказ об утверждении мер _____ |  |
| _ | ________________________________________________ Реализация плана мер по устранению выявленных нарушений ________________________________ | ________________________ Заместитель директора по УВР ____ | __ноябрь 2022__________ |  | ____________ Аналитическая справка __________ |  |
| _ | __________________________________________ Проведение внутреннего аудита на соответствие школы аккредитационным показателям _________________________________ | ___ Заместитель директора по УВР _____ | _ноябрь2022________________ |  | ________ ___ Протокол заседания педсовета __________ |  |
| _ | _____ Совещание при директоре и разработка мер по устранению выявленных нарушений __________________________________________________ | Директор | _________ноябрь 2022 |  | _____________________ |  |
| _ | _ Реализация плана мер по устранению выявленных нарушений | _ Заместитель директора по УВР | _ |  | _ Аналитическая справка | _ |
| _ | ______________________________________________________________________________________________________ | ________ | ___________ |  | ____________________________ |  |
| _ | _______________________________________________ | ____________________________ ___________________________________ | _______________ |  |  |  |
| _ | ______________________________________________________________________________________________ | ________ | _________ |  | _ | ___________________________________________________ | ____________________________ | ________________ | _______________________________ |  |
| _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |
| 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации |  |  |  |  |  |  |
| _ | ________________________________________________ Проанализировать цифровую инфраструктуру и какие цифровые технологии могут применяться в деятельности педагогов _______________________________________________________________ | ___ Директор Заместитель директора по АХР _____ ____________________________ | ________ноябрь2022____ |  | ____________ Аналитическая справка _________ |  |
| _ | ______________________________________________ Составление плана развития цифровой инфраструктуры школы __________ | ____________________________ | _________ ноябрь 2022 |  | _______________ План развития цифровой инфраструктуры ______________________ |  |
| _ | ________________________________________________________ | ________ | ________ |  | ______ |  |
| _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |
| 5. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| _ | Проанализировать локальные нормативные акты школы на внесение изменений в сфере охраны труда | ______________ Заместитель директора ______________ | ______________ Первое полугодие 2022_______ |  | _________________________ Оформление аналитической справки _______ |  |
| _ | ___ Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в школе ____________________________________________________________________________ | Директор | __ноябрь_______ |  | Протокол |  |
| _ | ____ Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда ______________________________________________________ | ____________________________ | _________ |  | ______________ Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда ________________________________________ |  |
| _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |  |
| _ | __________________________________________________________________________________________ Определение основных положений проведения в школе работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля ____________________________________________________ | ________ ______________ Директор Заместитель директора.______________ | ______________ Первое полугодие 2022_______ |  | _______ _______________________ Приказы Локальные нормативные акты школы _________ |  |
| _ | ____________________________________________________ Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности ______________________________________________________________________________________ | ______________ Заместитель директора ______________ | _____ноябрь2022 ___ |  | ______________ Утвержденные планы ____ |  |
| _ | _____ Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ _________________________________________________ | __ Заместитель директора __________________________ | ________ Ежегодно в феврале __________ |  | ______________ Утвержденный план внедрения ____ |  |
| _ | ___________________________________________ Планирование внедрения интегрированной системы безопасности ________________ | ___ Директор Заместитель директора ____ ____________________________ | _____________________ Второе полугодие 2022 |  | _______________________ Утвержденный план внедрения ____ |  |
| _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |

Механизмы реализации программы развития школы

1. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной деятельности.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами школы, существующими в нем процессами.

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

5. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом.

6. Обновление материально-технического оснащения школы.

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных подходов.

2. Информатизация образовательного процесса и управления, делопроизводства.

3. Расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных партнерств.

4. Создание эффективной профильной системы обучения и развитие проектной деятельности обучающихся.

5. Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми.

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

7. Уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| _______________________________ Внедрение новых ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021)___________ | _______________________________________________________________________ ______________Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, соответствующие ФГОС-2021. Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Функционирует система воспитания, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей минимум на 60%. 50 % классных руководителей прошло обучение по программам, связанны___с классным руководством_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ |
| _____________________________________ Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям _____________________ | ________________________________________________________________________________ ____________ Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного процесса _________________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________ Отсутствуют замечания со сто________________________________________________________ | __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| ________________________________________________________ | ________________________________________________________________________________________________________________________ |
| ______________________________________ | _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |
| ______________________________________________________ | __________________________________________________ _______________________________________________________________________ |